Roadmap Técnico de Desarrollo: ERP Industrial (Ciclo de Vida Anual)

Versión del Documento: 3.0 (Fases 1, 2, 3 y 4) Enfoque: Desarrollo, Estabilización y Operación Continua Objetivo General: Construir un ERP industrial integral, garantizar su adopción operativa y asegurar su sostenibilidad técnica y financiera durante el primer año.

FASE 1: NÚCLEO OPERATIVO (Semanas 0 - 8)

Semana 0 – Definiciones Base y Arquitectura

Estado: Obligatoria / No visible para el usuario final. Objetivo Estratégico: Evitar deuda técnica temprana y errores estructurales costosos de refactorizar.

1. Definición de Estados Globales

Se debe estandarizar la máquina de estados para todas las entidades del sistema (Usuarios, Productos, Clientes, Documentos).

- Activo: El registro es operativo y visible en listas de selección.

- Inactivo: El registro existe, pero no es seleccionable para nuevas operaciones (preserva integridad histórica).

- Bloqueado/Suspendido: Específico para usuarios o clientes con problemas de crédito/seguridad.

- Borrador/Pendiente/Aprobado/Anulado: Ciclo de vida para documentos transaccionales (OC, Pedidos).

2. Política de Persistencia de Datos (Soft Delete)

- Regla de Oro: Nadie borra registros físicos de la base de datos (DELETE FROM...).

- Implementación: Todos los modelos deben tener un campo deleted_at (nullable).

- Lógica: Las consultas por defecto filtran where deleted_at is null. Esto garantiza la integridad referencial histórica (ej. un producto vendido hace 2 años no puede desaparecer, aunque ya no se venda).

3. Auditoría Estándar (Campos de Control)

Cada tabla del sistema debe incluir obligatoriamente las siguientes columnas:

- created_at (Timestamp): Fecha y hora exacta de creación.

- created_by (FK User): ID del usuario que creó el registro.

- updated_at (Timestamp): Última modificación.

- updated_by (FK User): ID del usuario que realizó el último cambio.

- Recomendación: Implementar un log de cambios (audit trail) en tabla separada para módulos críticos (precios, stock) que guarde el "valor anterior" y "valor nuevo".

4. Convención de Codificación (Naming Convention)

Definir la generación de códigos únicos para evitar colisiones.

- Maestros: SKU-0001, PROV-0001.

- Documentos: OC-{Año}-{Correlativo} (ej. OC-2024-00001), OP-2024-0045.

- Base de datos: Definir si se usarán UUIDs o Integers autoincrementables como Primary Keys (recomendación: UUID para sistemas distribuidos, Integer para sistemas monolíticos simples).

Semana 1 – Seguridad y Configuración (Fundamentos)

Objetivo: Control de acceso granular (RBAC). "No continúes si cualquiera puede hacer cualquier cosa".

1. Módulos y Entidades

- Usuarios: Datos personales, credenciales encriptadas (bcrypt/argon2), estado de cuenta.

- Roles: Agrupadores de permisos (ej. "Administrador", "Almacenero", "Ventas").

- Permisos: Acciones atómicas (ej. user.create, inventory.adjust, price.view).

2. Funcionalidad Crítica

- Autenticación: Login seguro (JWT o Sesiones), Logout, Recuperación de contraseña básica.

- Middleware de Seguridad: Interceptar cada petición al servidor para validar:

  - ¿El usuario está logueado?

  - ¿El usuario tiene el permiso específico para esta acción?

- Bitácora de Acceso (Log de Seguridad): Registrar IP, User Agent, Fecha y Usuario de cada inicio de sesión exitoso y fallido.

3. Entregable Técnico

- Sistema de Login funcional.

- Seed (semilla) de base de datos que crea al primer "Super Admin" automáticamente.

- CRUD de Usuarios y Asignación de Roles.

- Visualización de la matriz de permisos.

Semana 2 – Maestros Críticos (Catálogos Base)

Objetivo: Datos limpios, normalizados y reutilizables. Todo el sistema ERP "cuelga" de estos datos.

1. Gestión de Materiales y Servicios

- Unidades de Medida (UOM): Definir unidades base (kg, und, m).

- Conversiones: Factor de conversión (ej. 1 Caja = 12 Unidades). Fundamental para comprar en cajas y vender/consumir en unidades.

- Maestro de Ítems (Productos/Insumos):

  - SKU, Descripción, Tipo (Producto Terminado, Materia Prima, Servicio, Activo Fijo).

  - Atributos de control: ¿Maneja stock? ¿Es vendible? ¿Es comprable?

2. Terceros (Business Partners)

- Unificación: Considerar una estructura única para "Terceros" que pueden actuar como Clientes y Proveedores simultáneamente, o tablas separadas si la lógica de negocio es muy distinta.

- Validaciones: RUT/DNI único, formato de correo válido.

- Direcciones: Estructura normalizada (Calle, Ciudad, País, Código Postal) para futuros despachos.

3. Entregable Técnico

- Formularios de creación con validaciones estrictas (frontend y backend).

- Buscadores rápidos de productos y terceros.

- Base de datos poblada con datos de prueba realistas.

Semana 3 – Inventario Básico (El Corazón del ERP)

Objetivo: Trazabilidad absoluta de cantidades. Saber qué entra, qué sale y el saldo actual.

1. Estructura de Almacén

- Multi-almacén: Capacidad de definir "Principal", "Producción", "Mermas", "En Tránsito".

2. El Kardex (Libro Mayor de Inventario)

Esta es la tabla más importante del sistema. No se debe modificar un saldo directamente; se debe calcular basado en movimientos.

- Estructura del Movimiento:

  - Tipo (Entrada/Salida).

  - Concepto (Compra, Venta, Ajuste, Transferencia).

  - Cantidad, Costo Unitario, Costo Total.

  - Saldo resultante (Snapshot del momento).

3. Operaciones

- Ajustes de Inventario: Entrada o salida manual forzosa. Requisito: Campo obligatorio de "Motivo/Observación".

- Transferencias: Movimiento atómico (Resta de Almacén A y Suma en Almacén B). Manejo de transacciones de base de datos (commit/rollback) para evitar inconsistencias si falla una parte.

4. Entregable Técnico

- Consulta de Stock actual en tiempo real.

- Reporte de Kardex (historial de movimientos por ítem).

- Validación: El stock no puede ser negativo (configuración opcional pero recomendada en estricto).

Semana 4 – Compras (Abastecimiento)

Objetivo: Formalizar el ingreso de stock y la deuda con proveedores.

1. Flujo de Compras

- Orden de Compra (OC): Documento legal enviado al proveedor. No mueve stock, pero "compromete" presupuesto.

- Recepción (Ingreso a Almacén): El momento en que la mercadería llega.

  - Regla: La recepción alimenta el Kardex (Entrada por Compra).

  - Validación: No recibir más de lo pedido (o requerir autorización para excedentes).

- Registro de Factura de Compra: Vinculación fiscal. Genera la Cuenta por Pagar.

2. Finanzas Básicas (Cuentas por Pagar)

- Registro de la deuda asociada al proveedor.

- Fecha de vencimiento de la factura.

3. Entregable Técnico

- Generación de PDF de Orden de Compra.

- Trazabilidad: Ver qué OC generó qué Ingreso de Almacén.

- Estado de cuenta simple por proveedor.

Semana 5 – Ventas (Comercial)

Objetivo: Controlar salidas, facturación y cuentas por cobrar.

1. Flujo de Ventas

- Pedido de Venta (Nota de Pedido):

  - Reserva de stock lógica (Stock Comprometido).

  - Validación de precios según lista asignada al cliente.

- Despacho (Remisión/Guía):

  - Resta física del inventario (Salida por Venta en Kardex).

  - Validación: No se puede despachar si no hay stock físico.

- Facturación: Emisión del comprobante fiscal. Genera la Cuenta por Cobrar.

2. Finanzas Básicas (Cuentas por Cobrar)

- Registro de deuda del cliente.

- Límite de crédito: Bloquear pedido si el cliente excede su cupo o tiene deuda vencida.

3. Entregable Técnico

- Ciclo completo: Pedido -> Despacho -> Factura.

- Reporte de "Pedidos pendientes de despacho".

- Reporte de ventas por cliente/producto.

Semana 6 – Tesorería Básica

Objetivo: Gestión de liquidez. Cerrar el ciclo financiero de Compras y Ventas.

1. Definiciones

- Cajas y Bancos: Entidades donde se almacena el dinero.

- Conceptos de Tesorería: Pago a proveedores, Cobro a clientes, Gastos generales, Aportes.

2. Operaciones

- Cobros (Ingresos): Seleccionar una o varias facturas de venta pendientes y aplicar un pago. Actualizar saldo de la factura.

- Pagos (Egresos): Seleccionar facturas de compra y registrar la salida de dinero.

- Caja Chica: Apertura y Arqueo (Cierre) de caja diario.

3. Entregable Técnico

- Reporte de Flujo de Caja (Entradas vs Salidas).

- Estado de carteras (Cuentas por cobrar y pagar actualizadas).

- Historial de movimientos bancarios dentro del sistema.

Semana 7 – Estabilización y "Hardening"

Objetivo: Pagar deuda técnica, corregir UX y asegurar estabilidad antes de escalar. Prohibido desarrollar nuevas funcionalidades esta semana.

Actividades Críticas

- Refactorización de Código: Revisar consultas SQL lentas, limpiar código duplicado.

- Validación de Datos (Sanity Check): Scripts para verificar que Suma de Entradas - Suma de Salidas = Stock Actual. Si no da 0, hay un bug que corregir ahora.

- Mejora de UX:

  - Agregar "Breadcrumbs" (migas de pan) para navegación.

  - Mejorar mensajes de error (que sean amigables para el usuario, no "Error 500").

  - Optimizar la carga de selectores (combobox) con muchos datos.

- Permisos Faltantes: Asegurar que cada botón nuevo tenga su validación de permiso can().

Entregable

- Versión 1.0 Estable (Release Candidate).

- Sistema listo para pruebas de usuario (UAT) sin errores bloqueantes.

Semana 8 – Producción Nivel 1 (Inicio de Manufactura)

Objetivo: Controlar la transformación de insumos en productos terminados.

1. Ingeniería de Producto

- Lista de Materiales (BOM / Recetas): Definir qué insumos y en qué cantidades se necesitan para producir 1 unidad de producto terminado.

  - Reto: Manejar unidades correctamente (ej. La receta pide 500g de harina, pero en inventario tengo sacos de 50kg).

2. Orden de Producción (OP) - Flujo Simple

- Creación de OP: "Quiero fabricar 100 unidades del Producto X".

- Explosión de Materiales: El sistema calcula los insumos necesarios (100 * Receta).

- Reserva/Consumo:

  - Se descuentan los insumos del almacén de Materia Prima (Salida por Producción).

- Entrada de Producción:

  - Se ingresan las 100 unidades al almacén de Producto Terminado (Entrada por Producción).

  - Costeo: El costo del producto terminado es la suma del costo de los insumos utilizados (+ mano de obra opcional).

3. Entregable Técnico

- Módulo de Recetas.

- Ejecución de una Orden de Producción que rebaje insumos y cree producto final automáticamente.

- Cálculo básico del costo de producción.

FASE 2: MANUFACTURA AVANZADA Y CALIDAD (Semanas 9 - 16)

Semana 9 – MRP Básico (Planificación de Materiales)

Objetivo: Responder a la pregunta: "¿Qué necesito comprar para producir esto?"

1. Lógica MRP (Material Requirements Planning)

- Cálculo de Necesidades:

  - Input: Pedidos de Venta + Órdenes de Producción planificadas.

  - Proceso: Explotar Recetas vs. Stock Disponible vs. Stock en Tránsito (OCs abiertas).

  - Output: Sugerencia de compra.

2. Entregable Técnico

- Reporte de Abastecimiento: "Para cumplir la producción de la próxima semana, faltan 50kg de Insumo A y 200 tapas de Insumo B".

- Generación automática (o asistida) de Órdenes de Compra desde el reporte.

Semana 10 – Calidad (QA/QC)

Objetivo: Evitar que entre basura al almacén o que salga basura al cliente.

1. Puntos de Control

- Calidad en Recepción: Inspección de materia prima antes de darle entrada al almacén.

  - Estado: En Cuarentena -> Aprobado o Rechazado.

- Calidad en Producción: Inspección del producto terminado antes de cerrar la OP.

2. Entregable Técnico

- Módulo de Pruebas de Calidad (Checklists configurables).

- Flujo de rechazo (Devolución a proveedor o destrucción de merma).

- Certificados de calidad imprimibles.

Semana 11 – Trazabilidad Avanzada (Lotes y Series)

Objetivo: Cumplimiento normativo y capacidad de retirar producto del mercado (Recall).

1. Gestión de Lotes

- Asignar número de lote y fecha de vencimiento al recibir materia prima.

- FIFO / FEFO: Obligar al sistema a sugerir el lote más antiguo o próximo a vencer.

- Trazabilidad completa: "El Lote A del proveedor X se usó en la OP-100 para crear el Producto Y, que se vendió al Cliente Z".

2. Entregable Técnico

- Kardex detallado por lote.

- Alertas de productos próximos a vencer.

- Bloqueo automático de lotes vencidos.

Semana 12 – Costos Reales y Contabilidad Analítica

Objetivo: Saber cuánto ganamos realmente.

1. Métodos de Valuación

- Implementación estricta del Promedio Ponderado (PMP) o PEPS para valorar el inventario.

- Asignación de Costos Indirectos de Fabricación (CIF) a las Órdenes de Producción (Luz, agua, alquiler prorrateado por horas máquina).

2. Entregable Técnico

- Reporte de Rentabilidad Real por Producto (Precio Venta - Costo Real de Producción).

- Valorización total del inventario (Dinero inmovilizado).

Semana 13 – Mantenimiento Industrial (CMMS Básico)

Objetivo: Cuidar los activos fijos que permiten la producción.

1. Gestión de Activos

- Maestro de Máquinas y Equipos.

- Plan de Mantenimiento Preventivo (basado en tiempo o ciclos de uso).

2. Órdenes de Trabajo (OT)

- Registro de mantenimiento correctivo (reparaciones).

- Consumo de repuestos (integrado con Inventario).

3. Entregable Técnico

- Calendario de mantenimientos.

- Hoja de vida de la máquina (Historial de fallas y arreglos).

Semana 14 – Integración Comercial (CRM y Cotizaciones)

Objetivo: Gestionar la venta antes de que sea un pedido firme.

1. Embudo de Ventas

- Leads: Prospectos interesados.

- Cotizaciones: Versión previa al Pedido de Venta. Control de versiones de cotización.

- Conversión: Un clic para transformar Cotización Aprobada -> Pedido de Venta.

2. Entregable Técnico

- Historial de interacciones con el cliente.

- Seguimiento de cotizaciones abiertas vs. cerradas.

Semana 15 – Recursos Humanos (Mano de Obra Directa)

Objetivo: Controlar quién hace qué y su impacto en el costo.

1. Control de Asistencia en Planta

- Registro de entrada/salida de operarios.

- Asignación de horas hombre a Órdenes de Producción específicas.

2. Entregable Técnico

- Reporte de eficiencia por operario.

- Costo de mano de obra real cargado a la OP.

Semana 16 – Estabilización Fase 2 (Sprint de Cierre)

Objetivo: Consolidar todos los módulos avanzados.

- Pruebas de integración masivas (End-to-End): Desde la Cotización hasta el cobro, pasando por compra de insumos, producción con lotes y despacho.

- Optimización de rendimiento de base de datos (Índices para búsquedas de lotes).

- Entregable: Versión 2.0 (ERP Industrial Completo).

FASE 3: INTELIGENCIA Y EXPANSIÓN (Semanas 17 - 24)

Semanas 17-18 – Inteligencia de Negocios (BI)

Objetivo: Dejar de ver pantallas operativas y empezar a tomar decisiones estratégicas.

- Dashboards Ejecutivos: KPIs en tiempo real (Ventas del día, Producción vs Meta, Cuentas por Cobrar críticas).

- Cubos de Datos: Análisis multidimensional (Ventas por zona, por vendedor, por familia de producto).

- Reportes Programados: Envío automático de PDFs al correo del gerente cada lunes a las 8:00 AM.

Semanas 19-20 – API y Conectividad

Objetivo: Abrir el ERP al mundo.

- API RESTful: Documentación para terceros.

- Integración E-commerce: Conectar con Shopify/WooCommerce para bajar pedidos y subir stock automáticamente.

- Facturación Electrónica: Conexión nativa con la entidad tributaria del país (SAT, DIAN, SUNAT, SII, etc.).

Semanas 21-22 – Movilidad (App de Planta y WMS)

Objetivo: Llevar el ERP al lugar de la acción (el piso de planta).

- App para Almaceneros: Uso de lectores de código de barras/QR para recepciones y picking (WMS Móvil).

- App para Operarios: Pantallas táctiles simples para iniciar/detener producción y reportar avances.

Semanas 23-24 – Cierre de Proyecto y Lanzamiento (Go-Live)

Objetivo: Transición del entorno de desarrollo al productivo.

- Documentación Final: Manuales de usuario y Diccionario de datos técnico.

- Capacitación: Plan de entrenamiento a usuarios clave (Train the Trainers).

- Migración de Datos: Carga de saldos iniciales (Inventario, Cuentas por Cobrar/Pagar).

- Go-Live: Puesta en producción definitiva.

FASE 4: OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN (Semanas 25 - 52)

Fase: Post-Implementación Objetivo: El proyecto no termina al "salir en vivo". Esta fase asegura que el sistema sobreviva al uso real, escale con la empresa y se mantenga seguro.

Semanas 25-28 – Periodo de Hypercare (Soporte Intensivo)

Objetivo: Estabilizar el sistema ante el impacto de usuarios reales operando día a día.

1. Gestión de Incidentes

- War Room: Reunión diaria de triage de errores (Bugs Críticos vs Mejoras).

- Parches en Caliente (Hotfixes): Despliegues rápidos para corregir errores bloqueantes sin esperar al ciclo normal.

- Monitoreo de Adopción: Verificar que los usuarios realmente estén usando el sistema y no volviendo a Excel "por fuera".

2. Entregable Técnico

- Informe de estabilidad del primer mes.

- Lista de "Lecciones Aprendidas" para el equipo de desarrollo.

Semanas 29-32 – DevOps y Automatización de Infraestructura

Objetivo: Reducir la carga manual del equipo técnico y asegurar la disponibilidad.

1. Infraestructura Robusta

- CI/CD (Integración y Despliegue Continuo): Automatizar los tests y la subida a producción para evitar errores humanos en los deploys.

- Escalado Automático: Configuración de servidores para soportar picos de carga (ej. cierre de mes).

- Backups Automatizados: Pruebas de restauración (no basta con hacer backup, hay que probar que sirve).

2. Entregable Técnico

- Pipeline de despliegue automatizado.

- Sistema de alertas en tiempo real (Notificaciones a Slack/Teams si el servidor cae).

Semanas 33-40 – Auditoría de Seguridad y Compliance

Objetivo: Blindar el activo digital de la empresa.

1. Seguridad Ofensiva y Defensiva

- Pentesting: Pruebas de penetración para encontrar vulnerabilidades antes que los atacantes.

- Auditoría de Accesos: Revisión de roles. ¿Quién tiene permisos de admin y por qué?

- Logs Fiscales: Asegurar que los registros contables son inmutables para auditorías gubernamentales.

2. Entregable Técnico

- Reporte de vulnerabilidades corregidas.

- Certificado de seguridad interna.

Semanas 41-52 – Optimización y Roadmap Año 2

Objetivo: Pasar de "Mantener" a "Evolucionar".

1. Análisis de Rendimiento (Performance Tuning)

- Identificar consultas SQL lentas con datos reales (ahora que la BD tiene miles de registros).

- Archivo de datos históricos (Data Archiving) para mantener el sistema ligero.

2. Planificación Estratégica

- Análisis de ROI: ¿Cuánto dinero ha ahorrado la empresa con el ERP?

- Encuestas de Satisfacción: Feedback directo de los operarios y gerentes.

- Roadmap Versión 3.0: Definición de nuevos módulos para el siguiente año (ej. IA para predicción de demanda, Mantenimiento Predictivo IoT).

3. Entregable Final del Año

- Informe Técnico de Rendimiento: Métricas comparativas (antes vs. después de la optimización) demostrando la mejora en velocidad y estabilidad.

- Roadmap 3.0 Aprobado: Documento oficial con el alcance detallado, presupuesto estimado y cronograma para el segundo año de desarrollo.

- Cierre Formal del Proyecto (Año 1): Acta de conformidad firmada por la gerencia, marcando el fin exitoso de la implementación inicial y el paso a la fase de soporte y mejora continua.